## Sheet1
주메뉴 | 서브메뉴 | 세부매뉴1 | 세부메뉴2 | 기본화면 |  | 진행상황 |  |  |  |  | 담당 개발자 | 사용자 |  |  | 진행현황
|  |  |  | 화면명 | 화면ID | 예정단계 | 분석 | 설계 | 구현 | 시험 |  | 관리자 | 고객 | 모든 사용자
헤더 |  |  |  | 헤더 |  | O | [7 empty] | O
푸터 |  |  |  | 푸터 |  | O | [7 empty] | O
헤더&푸터 수정 | 헤더&푸터 수정 |  |  | 헤더&푸터 수정 |  | O | [5 empty] | O
로그인 | 회원 로그인 |  |  | 로그인 |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 카카오 로그인 |  |  | T 로그인 |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 네이버 로그인 |  |  | 네이버 로그인 |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 페이코 로그인 |  |  | 페이코 로그인 |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 애플 로그인 |  |  | 애플 로그인 |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 비회원 로그인 |  |  | 비회원 로그인 |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 아이디 찾기 |  |  | 아이디 찾기 |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 아이디 찾기 | 회원정보 인증(팝업) |  | 회원정보 인증(팝업) |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 아이디 찾기 | 휴대전화 인증(팝업) |  | 휴대전화 인증(팝업) |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 아이디 찾기 | 아이핀 인증(팝업) |  | 아이핀 인증(팝업) |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 비밀번호 찾기 |  |  | 비밀번호 찾기 |  | O |  |  |  |  | 박두산 |  |  | O
| 비밀번호 찾기 | 회원정보 인증(팝업) |  | 회원정보 인증(팝업) |  | O | [7 empty] | O
| 비밀번호 찾기 | 휴대전화 인증(팝업) |  | 휴대전화 인증(팝업) |  | O | [7 empty] | O
| 비밀번호 찾기 | 아이핀 인증(팝업) |  | 아이핀 인증(팝업) |  | O | [7 empty] | O
회원가입 |  |  |  | 회원가입 |  | O |  |  |  |  | 김상윤 |  |  | O
| 휴대전화 인증(팝업) |  |  | 휴대전화 인증 |  | O |  |  |  |  | 김상윤 |  |  | O
| 아이핀 인증(팝업) |  |  | 아이핀 인증 |  | O |  |  |  |  | 김상윤 |  |  | O
| 개인정보입력 |  |  | 개인정보입력 |  | O |  |  |  |  | 김상윤 |  |  | O
프로필 |  |  |  | 프로필 |  | O |  |  |  |  | 조형신 |  | O
계정관리 | 사용자 그룹 |  |  | 사용자 그룹 |  | O |  |  |  |  | 조형신 | O
| 사용자 그룹 | 그룹별 권한 설정 |  | 그룹별 권한 설정 |  | O |  |  |  |  | 조형신 | O
홈 |  |  |  | 홈 화면 |  | O | [7 empty] | O
| 홈 화면 수정 |  |  | 홈 화면 수정 |  | O | [5 empty] | O
메뉴 | 피자 |  |  | 피자 메뉴 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 | 피자 상세 |  | 피자 상세 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 | 피자 상세 | 피자 주문 | 주문 페이지 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 |  |  | 1인 메뉴 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 | 1인 메뉴 상세 |  | 1인 메뉴 상세 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 | 1인 메뉴 상세 | 1인 메뉴 주문 | 주문 페이지 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 | 하프앤하프 상세 |  | 하프앤하프 상세 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 | 하프앤하프 상세 | 하프앤하프 주문 | 주문 페이지 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 |  |  | 사이드디시 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 | 사이드디시 상세 |  | 사이드디시 상세 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 | 사이드디시 상세 | 사이드디시 주문 | 주문 페이지 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 |  |  | 인기세트메뉴 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 | 인기세트메뉴 상세 |  | 인기세트메뉴 상세 |  | O | [7 empty] | O
| 피자 | 인기세트메뉴 상세 | 인기세트메뉴 주문 | 주문 페이지 |  | O | [7 empty] | O
| 마이키친 |  |  | 마이키친 |  | O | [7 empty] | O
| 마이키친 | 마이키친 주문 |  | 마이키친 주문 |  | O | [7 empty] | O
| 음료&기타 |  |  | 음료&기타 |  | O | [7 empty] | O
| 음료&기타 | 음료&기타 상세 |  | 음료&기타 상세 |  | O | [7 empty] | O
| 음료&기타 | 음료&기타 상세 | 음료&기타 주문 | 음료&기타 주문 |  | O | [7 empty] | O
| 메뉴 등록/수정 |  |  | 메뉴 등록 |  | O | [5 empty] | O
장바구니 |  |  |  | 장바구니 |  | O | [6 empty] | O
쿠폰 |  |  |  | 쿠폰 조회 |  | O | [7 empty] | O
이벤트 | 이벤트 |  |  | 이벤트 |  | O | [7 empty] | O
| 제휴 이벤트 |  |  | 제휴 이벤트 |  | O | [7 empty] | O
| 할인안내 |  |  | 할인안내 |  | O | [7 empty] | O
| 이벤트/제휴이벤트/할인 등록/수정 |  |  | 이벤트 등록 |  | O | [5 empty] | O
고객센터 | FAQ |  |  | FAQ |  | O | [7 empty] | O
| FAQ 등록/수정 |  |  | FAQ 등록 |  | O | [5 empty] | O
| 1:1 문의 |  |  | 1:1 문의 |  | O | [7 empty] | O
| 1:1 문의 확인 |  |  | 1:1 문의 확인 |  | O | [5 empty] | O
회사소개 | 회사소개 |  |  | 회사소개 |  | O | [7 empty] | O
| 회사소개 등록/수정 |  |  | 회사소개 등록 |  | O | [5 empty] | O
| 공지사항 |  |  | 공지사항 |  | O | [7 empty] | O
| 공지사항 등록/수정 |  |  | 공지사항 등록 |  | O | [5 empty] | O

## Sheet2
업무영역
구분 | WBS TASK | 담당자 | 아웃바운드 | 어드바이저 | 담당자 | 선행작업 | 고객담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요기간 | 산출물 | 가중치 | 진척율(계획) | 진척율 | 월별 날짜