## Sheet1
구분 | wbs task | 담당자 | 고객담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요 기간(일) | 산출물 | 가중치 | 진척율(계획) | 진척율 | 11월 |  | 12월
[11 empty] | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24
1 | 1. 공통(사업관리) | [6 empty] | 5% | 100% | 67.2%
1.1 | 1.1 프로젝트 TF 수행환경 구축 | [7 empty] | 100% | 20%
1.2 | 1.2 아키텍쳐 점검
1.3 | 1.3 사업수행계획
1.3.1 | 1.3.1 일정관리계획(WBS 수립)
1.3.2 | 1.3.2 위험관리계획
1.3.3 | 1.3.3 의사소통관리계획
1.3.4 | 1.3.4 품질관리계획
1.3.5 | 1.3.5 산출물관리계획
1.3.6 | 1.3.6 변경관리계획
1.3.7 | 1.3.7 총괄테스트계획
1.4 | 1.4 착수보고
1.4.1 | 1.4.1 착수보고서 작성
1.4.2 | 1.4.2 착수보고회
1.5 | 1.5 중간감리
1.5.1 | 1.5.1 산출물 정리
1.5.2 | 1.5.2 감리진행 및 시정조치
1.5 | 1.6 최종감리
1.6.1 | 1.6.1 산출물 정리
1.6.2 | 1.6.2 감리진행 및 시정조치
1.7 | 1.7 종료
1.7.1 | 1.7.1 완료보고
2 | 2 클라우드
2.1 | 2.1 클라우드 분석/설계
2.1.1 | 2.1.1 클라우도 요구사항 분석
2.1.2 | 2.1.2 클라우드 인프라 설계
2.1.3 | 2.1.3 클라우드 sw 설계
2.1.4 | 2.1.4 인프라 보안 설계
2.1.5 | 2.1.5 모니터링 체계
2.1.6 | 2.1.6 백업 방안 수립
2.2 | 2.2 클라우드 구성
2.2.1 | 2.2.1 전용선(DX) 구성
2.2.2 | 2.2.2 VPC 구성
2.2.3 | 2.2.3 스토리지 구성
2.2.4 | 2.2.4 서버 구성
2.2.5 | 2.2.5 Database 구성
2.2.6 | 2.2.6 Middleware구성
2.2.7 | 2.2.7 보안 구성
2.2.8 | 2.2.8 모니터링 체계 구성
2.2.9 | 2.2.9 백업 구성
2.2.10 | 2.2.10 형상관리 구성
2.3 | 2.3 솔루션 구축 및 개발 지원
2.4 | 2.4 IPCC 이행 지원
2.5 | 2.5 AICC 이행 지원
2.6 | 2.6 CLoud 인프라 안정화
3 | 3 IPCC
3.1 | 3.1 PBX
3.1.1 | 3.1.1 AS-IS 콜플로우 분석
3.1.2 | 3.1.2 To-Be 콜플로우 설계
3.1.3 | 3.1.3 개발 환경 설치
3.1.4 | 3.1.4 개발 환경 구축
3.1.5 | 3.1.5 운영환경 설치
3.1.6 | 3.1.6 운영환경 구축
3.1.7 | 3.1.7 통합테스트
3.1.8 | 3.1.8 인수테스트
3.1.9 | 3.1.9 이행
3.1.10 | 3.1.10 안정화 및 모니터링
3.2 | 3.2 CTI
3.2.1 | 3.2.1 AS-IS 라우팅 전략 분석
3.2.2 | 3.2.2 To-Be 라우팅 전략 설계
3.2.3 | 3.2.3 테스트 환경 설치/구성
3.2.4 | 3.2.4 운영환경 설치/구성
3.2.5 | 3.2.5 라우팅 전략 개발
3.2.6 | 3.2.6 통합테스트
3.2.7 | 3.2.7 인수테스트
3.2.8 | 3.2.8 이행
3.2.9 | 3.2.9 안정화 및 모니터링
3.3 | 3.3 IVR
3.3.1 | 3.3.1 AS-IS 시나리오 분석
3.3.2 | 3.3.2 TO-BE 시나리오 설계
3.3.3 | 3.3.3 테스트 환경 설치/구성
3.3.4 | 3.3.4 운영환경설치/구성
3.3.5 | 3.3.5 시나리오 개발
3.3.6 | 3.3.6 인터페이스 개발
3.3.7 | 3.3.7 연계 시스템 연동 개발
3.3.8 | 3.3.8 통합테스트
3.3.9 | 3.3.9 인수테스트
3.3.10 | 3.3.10 이행
3.3.11 | 3.3.11 안정화 및 모니터링
3.3.12 | 3.3.12 고객여정 시나리오 개발
3.3.13 | 3.3.13 고객여정 시나리오 통합테스트
3.3.14 | 3.3.14 고객여정 시나리오 사용자테스트
3.3.15 | 3.3.15 고객여정 IVR 이행
3.3.16 | 3.3.16 고객여정 IVR 안정화 및 모니터링
3.4 | 3.4 녹취
3.4.1 | 3.4.1 녹취 시범이행 준비
3.4.2 | 3.4.2 운영환경 및 테스트 환경 구성
3.4.3 | 3.4.3 녹추 시스템 구축
3.4.4 | 3.4.4 통합테스트
3.4.5 | 3.4.5 인수테스트
3.4.6 | 3.4.6 이행
3.4.7 | 3.4.7 IPCC 녹취 마이그레이션
3.4.8 | 3.4.8 안정화 및 모니터링
3.5 | 3.5 PDS
3.5.1 | 3.5.1 AS-IS 캠페인 분석
3.5.2 | 3.5.2 TO-BE 캠페인 설계
3.5.3 | 3.5.3 테스트 환경 설치/구성
3.5.4 | 3.5.4 운영환경설치/구성
3.5.5 | 3.5.5 PDS 구축 개발
3.5.6 | 3.5.6 통합테스트
3.5.7 | 3.5.7 인수테스트
3.5.8 | 3.5.8 이행
3.5.9 | 3.5.9 안정화 및 모니터링
3.6 | 3.6 통계(Infomart)
3.6.1 | 3.6.1 AS-IS 통계 분석
3.6.2 | 3.6.2 TO-BE 통계 설계
3.6.3 | 3.6.3 테스트 환경 설치/구성
3.6.4 | 3.6.4 운영환경 설치/구성
3.6.5 | 3.6.5 통계(Infomart)
3.6.6 | 3.6.6 통합테스트
3.6.7 | 3.6.7 사용자테스트
3.6.8 | 3.6.8 이행(1차)
3.6.9 | 3.6.9 안정화 및 모니터링
3.6.10 | 3.6.10 통계(Infomart) 구축 2차 개발
3.6.11 | 3.6.11 통합테스트
3.6.12 | 3.6.12 사용자테스트
3.6.13 | 3.6.13 이행(2차)
3.6.14 | 3.6.14 안정화 및 모니터링
3.7 | 3.7 소프트폰
3.7.1 | 3.7.1 AS-IS CTI Toolbar 구성 분석
3.7.2 | 3.7.2 TO-BE CTI Toolbar 설계
3.7.3 | 3.7.3 테스트 환경 설치/구성
3.7.4 | 3.7.4 운영환경 설치/구성
3.7.5 | 3.7.5 CTI Toolbar 개발
3.7.6 | 3.7.6 통합테스트
3.7.7 | 3.7.7 인수테스트
3.7.8 | 3.7.8 이행
3.7.9 | 3.7.9 안정화 및 모니터링
3.8 | 3.8 고객여정
3.8.1 | 3.8.1 요건정의 및 분석
3.8.2 | 3.8.2 고객여정 설계
3.8.3 | 3.8.3 테스트 환경 설치/구성
3.8.4 | 3.8.4 운영환경 설치/구성
3.8.5 | 3.8.5 통합테스트
3.8.6 | 3.8.6 인수테스트
3.8.7 | 3.8.7 이행
3.8.8 | 3.8.8 안정화및 모니터링
4 | 4. AICC
4.1 | 4.1 음성봇
4.1.1 | 4.1.1 Pilot(시범이행)
4.1.2 | 4.1.2 3차 스크럼(AICC 이행)
4.1.3 | 4.1.3 4차스크럼(안정화/고도화)
4.2 | 4.2 STT
4.2.1 | 4.2.1 음성분석 기초데이터 생성
4.2.2 | 4.2.2 Pilot용 STT 구성 및 설치(AWS)
4.2.3 | 4.2.3 솔루션 셋팅(클라우드 개발계)
4.2.4 | 4.2.4 솔루션 셋팅(클라우드 운영계)
4.2.5 | 4.2.5 엔진학습 및 튜닝(전체)
4.2.6 | 4.2.6 인식율 테스트
4.2.7 | 4.2.7 운영 및 테스트 지원
4.3 | 4.3 TA
4.3.1 | 4.3.1 분석
4.3.2 | 4.3.2 설계
4.3.3 | 4.3.3 개발 및 커스터마이징
4.3.4 | 4.3.4 테스트
4.3.5 | 4.3.5 오픈 및 안정화
4.4 | 4.4 딥러닝TTS
4.4.1 | 4.4.1 Pilot 솔루션 설치(KT-cloud)
4.4.2 | 4.4.2 Pilot 연동 지원 및 튜닝
4.4.3 | 4.4.3 엔진학습 및 테스트
4.4.4 | 4.4.4 솔루션 셋팅(클라우드)
4.4.5 | 4.4.5 엔진학습 및 테스트
4.4.6 | 4.4.6 개발계 구성
4.4.7 | 4.4.7 일반 TTS 설치
5 | 5. 응용솔루션
5.1 | 5.1 통합운영포탈
5.1.1 | 5.1.1 분석
5.1.2 | 5.1.2 설계
5.1.3 | 5.1.3 개발 및 솔루션 커스터마이징
5.1.4 | 5.1.4 사용자 교육 및 테스트
5.1.5 | 5.1.5 오픈 및 안정화
5.2 | 5.2 아웃바운드
5.2.1 | 5.2.1 분석
5.2.2 | 5.2.2 설계
5.2.3 | 5.2.3 개발 및 솔루션 커스터마이징
5.2.4 | 5.2.4 교육 및 테스트
5.2.5 | 5.2.5 오픈 및 안정화
5.3 | 5.3 지능형KMS / 상담어드바이저
5.3.1 | 5.3.1 분석
5.3.2 | 5.3.2 장비 설치
5.3.3 | 5.3.3 개발 환경 구축
5.3.4 | 5.3.4 설계
5.3.5 | 5.3.5 개발 및 구축
5.3.6 | 5.3.6 교육 및 테스트
5.3.7 | 5.3.7 오픈 및 안정화
5.4 | 5.4 상담어드바이저 시각화(UI)
5.4.1 | 5.4.1 분석
5.4.2 | 5.4.2 설계
5.4.3 | 5.4.3 개발
5.4.4 | 5.4.4 교육 및 테스트
5.4.5 | 5.4.5 오픈 및 안정화
5.5 | 5.5 완판모니터링
5.5.1 | 5.5.1 장비 설치
5.5.2 | 5.5.2 개발 환경 구축
5.5.3 | 5.5.3 분석
5.5.4 | 5.5.4 설계
5.5.5 | 5.5.5 개발 및 커스터마이징
5.5.6 | 5.5.6 지식구축
5.5.7 | 5.5.7 교육 및 테스트
5.5.8 | 5.5.8 오픈 및 안정화
6 | 6. 보안관리
6.1 | 6.1 보안가이드작성
6.1.1 | 6.1.1 보안가이드작성
6.1.2 | 6.1.2 보안가이드 동료검토
6.1.3 | 6.1.3 보안가이드 고객검토
6.2 | 6.2 중요도평가
6.3 | 6.3 CSP평가
6.4 | 6.4 정보보호위원회
6.5 | 6.5 취약점점검
6.6 | 6.6 금감원신고
6.6.1 | 6.6.1 금감원 신고 계획 수립
6.6.2 | 6.6.2 증적 취합
6.6.3 | 6.6.3 금감원 신고
6.6.4 | 6.6.4 보완 조치